## 6.2 Tiempos de desarrollo de pr
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.2 Tiempos de desarrollo de programas
| INTEGRANTES | Sebastian Bolaños |  | PROFESOR | Ing. Ivan Valencia | FECHA | 2025-02-26
Alisson Caiza
|  | Marco Esparza |  |  |  | CLASE
Jerly Reinoso
https://github.com/mvesparza/2563_G6_ACSW
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC
| 1 | 121 | 230 | 0.52609
| 2 | 95 | 196 | 0.48469
| 3 | 34 | 99 | 0.34343
| 4 | 23 | 46 | 0.5
| 5 | 10 | 16 | 0.625
| 6 | 44 | 87 | 0.50575
| 7 | 190 | 381 | 0.49869
| 8 | 66 | 133 | 0.49624
| 9 | 23 | 50 | 0.46
| 10 | 44 | 30 | 1.4667
| 11 | 65 | 89 | 0.73034
| 12 | 75 | 49 | 1.5306
| 13 | 90 | 81 | 1.1111
| 14 | 16 | 25 | 0.64
| 15 | 10 | 14 | 0.71429
| 16 | 60 | 125 | 0.48
| 17 | 9 | 11 | 0.81818
| 18 | 6 | 11 | 0.54545
| 19 | 12 | 15 | 0.8
| 20 | 11 | 15 | 0.73333
| 21 | 14 | 19 | 0.73684
| 22 | 18 | 31 | 0.58065
| 23 | 27 | 40 | 0.675
| 24 | 47 | 28 | 1.6786
| 25 | 58 | 112 | 0.51786
| 26 | 34 | 148 | 0.22973
| 27 | 45 | 107 | 0.42056
| 28 | 10 | 7 | 1.4286
| 29 | 15 | 54 | 0.27778
| 30 | 70 | 170 | 0.41176
| 31 | 28 | 58 | 0.48276
| 32 | 35 | 65 | 0.53846
| 33 | 18 | 25 | 0.72
| 34 | 28 | 41 | 0.68293
| 35 | 350 | 701 | 0.49929
| 36 | 47 | 28 | 1.6786
| 37 | 78 | 148 | 0.52703
| 38 | 10 | 9 | 1.1111
| 39 | 10 | 8 | 1.25
| 40 | 10 | 9 | 1.1111
| Total | 1956 | 3511 | 29.5684
| Prom | 48.9 | 87.775 | 0.73921
Servidor de autenticación | Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC
| 1 | 130 | 110 | 1.1818
| Total | 130 | 110 | 1.1818
| Prom | 130 | 110 | 1.1818

## 6.3 Rangos de tamaños de progra
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.3 Rangos de tamaños de programas
INTEGRANTES | Sebastian Bolaños |  | PROFESOR | Ing. Ivan Valencia | FECHA | 2025-02-26
Alisson Caiza
| Marco Esparza |  |  |  | CLASE
Jerly Reinoso
https://github.com/mvesparza/2563_G6_ACSW
Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
1 | 121 | 230 | 0.52609 | Manejo de usuarios: Permite registrar nuevos usuarios en el sistema, verificando la disponibilidad del nombre de usuario y almacenando sus credenciales de acceso.
2 | 95 | 196 | 0.48469 | Validación de usuarios: Comprueba si el usuario y la contraseña ingresados coinciden con los registrados en la base de datos.
3 | 34 | 99 | 0.34343 | Captura de rostro: Obtiene imágenes faciales de los usuarios a través de la cámara para su posterior almacenamiento y verificación.
4 | 23 | 46 | 0.5 | Autenticación con reconocimiento facial: Compara la imagen facial capturada con los datos almacenados para validar la identidad del usuario.
5 | 10 | 16 | 0.625 | Gestión de base de datos de usuarios: Administra los registros de usuarios en una base de datos MongoDB.
6 | 44 | 87 | 0.50575 | Verificación de credenciales: Confirma si un usuario registrado puede acceder con su contraseña correcta.
7 | 190 | 381 | 0.49869 | Interfaz de inicio de sesión: Presenta un formulario donde los usuarios pueden ingresar sus credenciales para autenticarse.
8 | 66 | 133 | 0.49624 | Interfaz de registro de usuario: Permite a nuevos usuarios crear una cuenta proporcionando un nombre de usuario y una contraseña.
9 | 23 | 50 | 0.46 | Visualización de la cámara: Muestra en tiempo real la imagen capturada por la cámara dentro de la interfaz gráfica.
10 | 44 | 30 | 1.4667 | Botón de captura facial: Inicia la captura y almacenamiento de la imagen facial de un usuario registrado.
11 | 65 | 89 | 0.73034 | Comparación de rostros: Evalúa si la imagen capturada coincide con los datos faciales registrados en la base de datos.
12 | 75 | 49 | 1.5306 | Gestión de sesiones: Permite que los usuarios inicien y cierren sesión en la aplicación.
13 | 90 | 81 | 1.1111 | Protección de rutas: Restringe el acceso a ciertas funcionalidades solo a usuarios autenticados.
14 | 16 | 25 | 0.64 | Actualización de datos faciales: Permite modificar o actualizar la imagen facial almacenada de un usuario.
15 | 10 | 14 | 0.71429 | Verificación de integridad de imágenes: Valida que los datos faciales capturados sean legibles antes de almacenarlos.
16 | 60 | 125 | 0.48 | Interfaz gráfica para autenticación: Proporciona una experiencia visual para que los usuarios interactúen con la aplicación.
17 | 9 | 11 | 0.81818 | Manejo de errores en captura facial: Detecta y gestiona situaciones en las que no se obtienen imágenes claras del rostro del usuario.
18 | 6 | 11 | 0.54545 | Interfaz de administración de usuarios
19 | 12 | 15 | 0.8 | Almacenamiento seguro de credenciales: Guarda contraseñas en la base de datos utilizando mecanismos seguros.
20 | 11 | 15 | 0.73333 | Conexión con base de datos: Establece la comunicación entre la aplicación y la base de datos MongoDB.
21 | 14 | 19 | 0.73684 | Validación de autenticación por doble factor: Combina la verificación de credenciales con el reconocimiento facial.
22 | 18 | 31 | 0.58065 | Cierre de sesión seguro: Desconecta a los usuarios del sistema eliminando sus sesiones activas.
23 | 27 | 40 | 0.675 | Manejo de errores en autenticación: Proporciona mensajes de error claros cuando las credenciales o la verificación facial fallan.
24 | 47 | 28 | 1.6786 | Botón de registro de usuarios: Permite a nuevos usuarios crear una cuenta dentro del sistema.
25 | 58 | 112 | 0.51786 | Botón de inicio de sesión: Ejecuta la verificación de credenciales y reconocimiento facial para acceder al sistema.
26 | 34 | 148 | 0.22973 | Recuperación de contraseñas: Facilita a los usuarios la opción de restablecer su contraseña en caso de olvido.
27 | 45 | 107 | 0.42056 | Captura de imágenes en vivo: Permite la toma de fotografías en tiempo real desde la cámara del dispositivo.
28 | 10 | 7 | 1.4286 | Conversión de imágenes a formato compatible: Adapta las imágenes capturadas para su almacenamiento y procesamiento.
29 | 15 | 54 | 0.27778 | Comparación de datos faciales en base de datos: Busca coincidencias entre las imágenes capturadas y las almacenadas.
30 | 70 | 170 | 0.41176 | Actualización en tiempo real de la cámara: Refresca continuamente la vista previa de la cámara en la interfaz gráfica.
31 | 28 | 58 | 0.48276 | Interfaz responsive: Asegura que la aplicación se adapte a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.
32 | 35 | 65 | 0.53846 | Cifrado de datos sensibles: Protege la información de los usuarios almacenada en la base de datos.
33 | 18 | 25 | 0.72 | Carga y procesamiento de imágenes: Permite gestionar los archivos de imágenes capturados en la aplicación.
34 | 28 | 41 | 0.68293 | Estructura de navegación: Define cómo los usuarios se desplazan entre las diferentes secciones de la aplicación.
35 | 350 | 701 | 0.49929 | Configuración de permisos de usuario: Asigna diferentes niveles de acceso según el rol de cada usuario.
36 | 47 | 28 | 1.6786 | Manejo de sesiones activas: Registra y controla las sesiones abiertas por los usuarios.
37 | 78 | 148 | 0.52703 | Depuración de errores en la cámara: Detecta y soluciona fallos en la captura de imágenes desde la cámara.
38 | 10 | 9 | 1.1111 | Manejo de la interfaz gráfica de usuario: Organiza la distribución y el diseño de los elementos en pantalla.
39 | 10 | 8 | 1.25 | Personalización de estilos visuales: Aplica configuraciones de colores, tipografía y disposición de los elementos gráficos.
40 | 10 | 9 | 1.1111 | Punto de entrada de la aplicación: Inicia la ejecución del programa y carga la interfaz gráfica de reconocimiento facial.
Servidor de autenticación
1 | 130 | 110 | 1.1818 | Servidor de autenticación: Gestiona las solicitudes de registro, inicio de sesión y verificación facial, conectando la aplicación con la base de datos.

## 6.4 Estimar el tamaño del prog
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.4 Formulario para estimar el tamaño del programa
INTEGRANTES | Sebastian Bolaños |  | PROFESOR | Ing. Ivan Valencia | FECHA | 2025-02-26
Alisson Caiza
| Marco Esparza |  |  |  | CLASE
Jerly Reinoso
https://github.com/mvesparza/2563_G6_ACSW
Programa | LOC | Func. anteriores | Funciones estimadas | Mín. | Media | Máx.
1 | 230 | Manejo de usuarios: Permite registrar nuevos usuarios en el sistema, verificando la disponibilidad del nombre de usuario y almacenando sus credenciales de acceso. | Mejorar la gestión de usuarios en la base de datos. | 96.8 | 121 | 145.2
2 | 196 | Validación de usuarios: Comprueba si el usuario y la contraseña ingresados coinciden con los registrados en la base de datos. | Optimizar la validación de credenciales en autenticación. | 76 | 95 | 114
3 | 99 | Captura de rostro: Obtiene imágenes faciales de los usuarios a través de la cámara para su posterior almacenamiento y verificación. | Aumentar la precisión en la captura de rostros. | 27.2 | 34 | 40.8
4 | 46 | Autenticación con reconocimiento facial: Compara la imagen facial capturada con los datos almacenados para validar la identidad del usuario. | Implementar autenticación multifactor con reconocimiento facial. | 18.4 | 23 | 27.6
5 | 16 | Gestión de base de datos de usuarios: Administra los registros de usuarios en una base de datos MongoDB. | Optimizar la estructura y consultas a MongoDB. | 8 | 10 | 12
6 | 87 | Verificación de credenciales: Confirma si un usuario registrado puede acceder con su contraseña correcta. | Encriptar contraseñas para mayor seguridad. | 35.2 | 44 | 52.8
7 | 381 | Interfaz de inicio de sesión: Presenta un formulario donde los usuarios pueden ingresar sus credenciales para autenticarse. | Agregar recuperación de cuenta con verificación facial. | 152 | 190 | 228
8 | 133 | Interfaz de registro de usuario: Permite a nuevos usuarios crear una cuenta proporcionando un nombre de usuario y una contraseña. | Permitir la actualización de imágenes faciales de usuarios. | 52.8 | 66 | 79.2
9 | 50 | Visualización de la cámara: Muestra en tiempo real la imagen capturada por la cámara dentro de la interfaz gráfica. | Mejorar la visualización de la cámara en tiempo real. | 18.4 | 23 | 27.6
10 | 30 | Botón de captura facial: Inicia la captura y almacenamiento de la imagen facial de un usuario registrado. | Optimizar el almacenamiento y procesamiento de imágenes. | 35.2 | 44 | 52.8
11 | 89 | Comparación de rostros: Evalúa si la imagen capturada coincide con los datos faciales registrados en la base de datos. | Reducir el tiempo de comparación de rostros. | 52 | 65 | 78
12 | 49 | Gestión de sesiones: Permite que los usuarios inicien y cierren sesión en la aplicación. | Mejorar el control de sesiones de usuario. | 60 | 75 | 90
13 | 81 | Protección de rutas: Restringe el acceso a ciertas funcionalidades solo a usuarios autenticados. | Optimizar la restricción de rutas para usuarios autenticados. | 72 | 90 | 108
14 | 25 | Actualización de datos faciales: Permite modificar o actualizar la imagen facial almacenada de un usuario. | Permitir la eliminación segura de datos faciales. | 12.8 | 16 | 19.2
15 | 14 | Verificación de integridad de imágenes: Valida que los datos faciales capturados sean legibles antes de almacenarlos. | Implementar validaciones en la captura de rostros. | 8 | 10 | 12
16 | 125 | Interfaz gráfica para autenticación: Proporciona una experiencia visual para que los usuarios interactúen con la aplicación. | Mejorar la experiencia del usuario en la autenticación. | 48 | 60 | 72
17 | 11 | Manejo de errores en captura facial: Detecta y gestiona situaciones en las que no se obtienen imágenes claras del rostro del usuario. | Manejar errores de autenticación con mensajes claros. | 7.2 | 9 | 10.8
18 | 11 | Interfaz de administración de usuarios | Permitir la reintento de autenticación sin reiniciar sesión. | 4.8 | 6 | 7.2
19 | 15 | Almacenamiento seguro de credenciales: Guarda contraseñas en la base de datos utilizando mecanismos seguros. | Optimizar la carga de datos desde la API de MongoDB. | 9.6 | 12 | 14.4
20 | 15 | Conexión con base de datos: Establece la comunicación entre la aplicación y la base de datos MongoDB. | Implementar cifrado de datos faciales almacenados. | 8.8 | 11 | 13.2
21 | 19 | Validación de autenticación por doble factor: Combina la verificación de credenciales con el reconocimiento facial. | Reducir la latencia en la autenticación facial. | 11.2 | 14 | 16.8
22 | 31 | Cierre de sesión seguro: Desconecta a los usuarios del sistema eliminando sus sesiones activas. | Mejorar el manejo de fallos en la conexión con la base de datos. | 14.4 | 18 | 21.6
23 | 40 | Manejo de errores en autenticación: Proporciona mensajes de error claros cuando las credenciales o la verificación facial fallan. | Incorporar logs para auditoría de accesos. | 21.6 | 27 | 32.4
24 | 28 | Botón de registro de usuarios: Permite a nuevos usuarios crear una cuenta dentro del sistema. | Optimizar la velocidad de procesamiento de imágenes. | 37.6 | 47 | 56.4
25 | 112 | Botón de inicio de sesión: Ejecuta la verificación de credenciales y reconocimiento facial para acceder al sistema. | Habilitar autenticación con múltiples imágenes faciales. | 46.4 | 58 | 69.6
26 | 148 | Recuperación de contraseñas: Facilita a los usuarios la opción de restablecer su contraseña en caso de olvido. | Refinar la detección y recorte de rostros. | 27.2 | 34 | 40.8
27 | 107 | Captura de imágenes en vivo: Permite la toma de fotografías en tiempo real desde la cámara del dispositivo. | Reducir el consumo de recursos en la comparación facial. | 36 | 45 | 54
28 | 7 | Conversión de imágenes a formato compatible: Adapta las imágenes capturadas para su almacenamiento y procesamiento. | Mejorar el manejo de errores en la captura de imágenes. | 8 | 10 | 12
29 | 54 | Comparación de datos faciales en base de datos: Busca coincidencias entre las imágenes capturadas y las almacenadas. | Ajustar la iluminación en la imagen capturada. | 12 | 15 | 18
30 | 170 | Actualización en tiempo real de la cámara: Refresca continuamente la vista previa de la cámara en la interfaz gráfica. | Permitir la visualización de intentos de inicio de sesión. | 56 | 70 | 84
31 | 58 | Interfaz responsive: Asegura que la aplicación se adapte a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos. | Optimizar la respuesta de la base de datos en validación. | 22.4 | 28 | 33.6
32 | 65 | Cifrado de datos sensibles: Protege la información de los usuarios almacenada en la base de datos. | Reducir falsos positivos en reconocimiento facial. | 28 | 35 | 42
33 | 25 | Carga y procesamiento de imágenes: Permite gestionar los archivos de imágenes capturados en la aplicación. | Actualizar en tiempo real la cámara en la interfaz. | 14.4 | 18 | 21.6
34 | 41 | Estructura de navegación: Define cómo los usuarios se desplazan entre las diferentes secciones de la aplicación. | Optimizar la interfaz gráfica para dispositivos móviles. | 22.4 | 28 | 33.6
35 | 701 | Configuración de permisos de usuario: Asigna diferentes niveles de acceso según el rol de cada usuario. | Refinar el ajuste de contornos faciales en la imagen. | 280 | 350 | 420
36 | 28 | Manejo de sesiones activas: Registra y controla las sesiones abiertas por los usuarios. | Permitir la autenticación con video en lugar de imagen estática. | 37.6 | 47 | 56.4
37 | 148 | Depuración de errores en la cámara: Detecta y soluciona fallos en la captura de imágenes desde la cámara. | Automatizar la eliminación de sesiones inactivas. | 62.4 | 78 | 93.6
38 | 9 | Manejo de la interfaz gráfica de usuario: Organiza la distribución y el diseño de los elementos en pantalla. | Mejorar la precisión de la comparación de datos faciales. | 8 | 10 | 12
39 | 8 | Personalización de estilos visuales: Aplica configuraciones de colores, tipografía y disposición de los elementos gráficos. | Reducir la carga de imágenes no válidas en la base de datos. | 8 | 10 | 12
40 | 9 | Punto de entrada de la aplicación: Inicia la ejecución del programa y carga la interfaz gráfica de reconocimiento facial. | Optimizar la integración entre la interfaz y el backend. | 8 | 10 | 12
Servidor de autenticación
1 | 110 | Servidor de autenticación: Gestiona las solicitudes de registro, inicio de sesión y verificación facial, conectando la aplicación con la base de datos. | Mejorar la gestión de solicitudes de autenticación, optimizando el tiempo de respuesta y la seguridad en la comunicación con la base de datos. | 104 | 130 | 156
Estimado | 3621 |  |  | 692.8 | 866 | 1039.2 | 0.28699 | Tiempo real
[7 empty] | 0.23916 | tiempo planteado
|  |  | HORAS | 11.5467 | 14.4333 | 17.32
|  |  |  | 313.597 | 250.8776 | 209.0647

## Tabla 6.5
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.5
INTEGRANTES | Sebastian Bolaños |  | PROFESOR | Ing. | FECHA | 2025-02-26
Alisson Caiza
| Marco Esparza |  |  |  | CLASE
Jerly Reinoso
https://github.com/mvesparza/2563_G6_ACSW
Programa | LOC | Func. anteriores | Funciones estimadas | Mín. | Media | Máx.
1 | 230 | Manejo de usuarios: Permite registrar nuevos usuarios en el sistema, verificando la disponibilidad del nombre de usuario y almacenando sus credenciales de acceso. | Mejorar la gestión de usuarios en la base de datos. | 96.8 | 121 | 145.2
2 | 196 | Validación de usuarios: Comprueba si el usuario y la contraseña ingresados coinciden con los registrados en la base de datos. | Optimizar la validación de credenciales en autenticación. | 76 | 95 | 114
3 | 99 | Captura de rostro: Obtiene imágenes faciales de los usuarios a través de la cámara para su posterior almacenamiento y verificación. | Aumentar la precisión en la captura de rostros. | 27.2 | 34 | 40.8
4 | 46 | Autenticación con reconocimiento facial: Compara la imagen facial capturada con los datos almacenados para validar la identidad del usuario. | Implementar autenticación multifactor con reconocimiento facial. | 18.4 | 23 | 27.6
5 | 16 | Gestión de base de datos de usuarios: Administra los registros de usuarios en una base de datos MongoDB. | Agregar recuperación de cuenta con verificación facial. | 8 | 10 | 12
6 | 87 | Verificación de credenciales: Confirma si un usuario registrado puede acceder con su contraseña correcta. | Permitir la actualización de imágenes faciales de usuarios. | 35.2 | 44 | 52.8
7 | 381 | Interfaz de inicio de sesión: Presenta un formulario donde los usuarios pueden ingresar sus credenciales para autenticarse. | Mejorar la visualización de la cámara en tiempo real. | 152 | 190 | 228
8 | 133 | Interfaz de registro de usuario: Permite a nuevos usuarios crear una cuenta proporcionando un nombre de usuario y una contraseña. | Optimizar el almacenamiento y procesamiento de imágenes. | 52.8 | 66 | 79.2
9 | 50 | Visualización de la cámara: Muestra en tiempo real la imagen capturada por la cámara dentro de la interfaz gráfica. | Reducir el tiempo de comparación de rostros. | 18.4 | 23 | 27.6
10 | 30 | Botón de captura facial: Inicia la captura y almacenamiento de la imagen facial de un usuario registrado. | Mejorar el control de sesiones de usuario. | 35.2 | 44 | 52.8
11 | 89 | Comparación de rostros: Evalúa si la imagen capturada coincide con los datos faciales registrados en la base de datos. | Optimizar la restricción de rutas para usuarios autenticados. | 52 | 65 | 78
12 | 49 | Gestión de sesiones: Permite que los usuarios inicien y cierren sesión en la aplicación. | Permitir la eliminación segura de datos faciales. | 60 | 75 | 90
13 | 81 | Protección de rutas: Restringe el acceso a ciertas funcionalidades solo a usuarios autenticados. | Implementar validaciones en la captura de rostros. | 72 | 90 | 108
14 | 25 | Actualización de datos faciales: Permite modificar o actualizar la imagen facial almacenada de un usuario. | Mejorar la experiencia del usuario en la autenticación. | 12.8 | 16 | 19.2
15 | 14 | Verificación de integridad de imágenes: Valida que los datos faciales capturados sean legibles antes de almacenarlos. | Manejar errores de autenticación con mensajes claros. | 8 | 10 | 12
16 | 125 | Interfaz gráfica para autenticación: Proporciona una experiencia visual para que los usuarios interactúen con la aplicación. | Permitir la reintento de autenticación sin reiniciar sesión. | 48 | 60 | 72
17 | 11 | Manejo de errores en captura facial: Detecta y gestiona situaciones en las que no se obtienen imágenes claras del rostro del usuario. | Optimizar la carga de datos desde la API de MongoDB. | 7.2 | 9 | 10.8
18 | 11 | Interfaz de administración de usuarios | Permitir la reintento de autenticación sin reiniciar sesión. | 4.8 | 6 | 7.2
19 | 15 | Almacenamiento seguro de credenciales: Guarda contraseñas en la base de datos utilizando mecanismos seguros. | Optimizar la carga de datos desde la API de MongoDB. | 9.6 | 12 | 14.4
20 | 15 | Conexión con base de datos: Establece la comunicación entre la aplicación y la base de datos MongoDB. | Implementar cifrado de datos faciales almacenados. | 8.8 | 11 | 13.2
21 | 19 | Validación de autenticación por doble factor: Combina la verificación de credenciales con el reconocimiento facial. | Reducir la latencia en la autenticación facial. | 11.2 | 14 | 16.8
22 | 31 | Cierre de sesión seguro: Desconecta a los usuarios del sistema eliminando sus sesiones activas. | Mejorar el manejo de fallos en la conexión con la base de datos. | 14.4 | 18 | 21.6
23 | 40 | Manejo de errores en autenticación: Proporciona mensajes de error claros cuando las credenciales o la verificación facial fallan. | Incorporar logs para auditoría de accesos. | 21.6 | 27 | 32.4
24 | 28 | Botón de registro de usuarios: Permite a nuevos usuarios crear una cuenta dentro del sistema. | Optimizar la velocidad de procesamiento de imágenes. | 37.6 | 47 | 56.4
25 | 112 | Botón de inicio de sesión: Ejecuta la verificación de credenciales y reconocimiento facial para acceder al sistema. | Habilitar autenticación con múltiples imágenes faciales. | 46.4 | 58 | 69.6
26 | 148 | Recuperación de contraseñas: Facilita a los usuarios la opción de restablecer su contraseña en caso de olvido. | Refinar la detección y recorte de rostros. | 27.2 | 34 | 40.8
27 | 107 | Captura de imágenes en vivo: Permite la toma de fotografías en tiempo real desde la cámara del dispositivo. | Reducir el consumo de recursos en la comparación facial. | 36 | 45 | 54
28 | 7 | Conversión de imágenes a formato compatible: Adapta las imágenes capturadas para su almacenamiento y procesamiento. | Mejorar el manejo de errores en la captura de imágenes. | 8 | 10 | 12
29 | 54 | Comparación de datos faciales en base de datos: Busca coincidencias entre las imágenes capturadas y las almacenadas. | Ajustar la iluminación en la imagen capturada. | 12 | 15 | 18
30 | 170 | Actualización en tiempo real de la cámara: Refresca continuamente la vista previa de la cámara en la interfaz gráfica. | Permitir la visualización de intentos de inicio de sesión. | 56 | 70 | 84
31 | 58 | Interfaz responsive: Asegura que la aplicación se adapte a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos. | Optimizar la respuesta de la base de datos en validación. | 22.4 | 28 | 33.6
32 | 65 | Cifrado de datos sensibles: Protege la información de los usuarios almacenada en la base de datos. | Reducir falsos positivos en reconocimiento facial. | 28 | 35 | 42
33 | 25 | Carga y procesamiento de imágenes: Permite gestionar los archivos de imágenes capturados en la aplicación. | Actualizar en tiempo real la cámara en la interfaz. | 14.4 | 18 | 21.6
34 | 41 | Estructura de navegación: Define cómo los usuarios se desplazan entre las diferentes secciones de la aplicación. | Optimizar la interfaz gráfica para dispositivos móviles. | 22.4 | 28 | 33.6
35 | 701 | Configuración de permisos de usuario: Asigna diferentes niveles de acceso según el rol de cada usuario. | Refinar el ajuste de contornos faciales en la imagen. | 280 | 350 | 420
36 | 28 | Manejo de sesiones activas: Registra y controla las sesiones abiertas por los usuarios. | Permitir la autenticación con video en lugar de imagen estática. | 37.6 | 47 | 56.4
37 | 148 | Depuración de errores en la cámara: Detecta y soluciona fallos en la captura de imágenes desde la cámara. | Automatizar la eliminación de sesiones inactivas. | 62.4 | 78 | 93.6
38 | 9 | Manejo de la interfaz gráfica de usuario: Organiza la distribución y el diseño de los elementos en pantalla. | Mejorar la precisión de la comparación de datos faciales. | 8 | 10 | 12
39 | 8 | Personalización de estilos visuales: Aplica configuraciones de colores, tipografía y disposición de los elementos gráficos. | Reducir la carga de imágenes no válidas en la base de datos. | 8 | 10 | 12
40 | 9 | Punto de entrada de la aplicación: Inicia la ejecución del programa y carga la interfaz gráfica de reconocimiento facial. | Optimizar la integración entre la interfaz y el backend. | 8 | 10 | 12
Servidor de autenticación
1 | 110 | Servidor de autenticación: Gestiona las solicitudes de registro, inicio de sesión y verificación facial, conectando la aplicación con la base de datos. | Mejorar la gestión de solicitudes de autenticación, optimizando el tiempo de respuesta y la seguridad en la comunicación con la base de datos. | 104 | 130 | 156

## PSP Resumen
Tabla 15.3 Resumen del plan del proyecto del PSP
Estudiantes: | Sebastian Bolaños, Alisson Caiza, Marco Esparza y Jerly Reinoso |  |  | Fecha: | Miercoles 26 de febrero del 2025
Aplicativo: | Sistema de Control de Asistencias Para el Deparetamento e Talento Humano de la Empresa Chamorro - Lara |  |  | Programa: | 1
Profesor: | Ing. Jenny Ruiz |  |  | Lenguaje: | Python
Resumen | Plan |  | Real |  |  |  | Hasta la Fecha
Minutos/LOC | 0.23916 |  | 0.28699 |  |  |  | 0.26308
LOC/Hora | 313.597 |  | 209.0647 |  |  |  | 261.3308
Defectos/KLOC | 35.3494 |  | 7.6032 |  |  |  | 21.4763
Rendimiento
V/F
Tamaño Programa (LOC)
Total Nuevo & Cambiado | 3511 |  | 4464 |  |  |  | 3987.5
Tamaño Máximo | 4910.4
Tamaño Mínimo | 4017.6
Tiempo por Fase (.min) | Plan | Real |  |  | Hasta la Fecha |  |  | %Hasta la Fecha
Planificación | 15 | 12 |  |  | 13.5 |  |  | 3.548
Diseño | 35 | 30 |  |  | 32.5 |  |  | 8.5414
Codificación | 170 | 150 |  |  | 160 |  |  | 42.0499
Revisión del código | 35 | 29 |  |  | 32 |  |  | 8.41
Compilación | 25 | 20 |  |  | 22.5 |  |  | 5.9133
Pruebas | 90 | 75 |  |  | 82.5 |  |  | 21.682
Postmorten | 40 | 35 |  |  | 37.5 |  |  | 9.8555
Total | 410 | 351 |  |  | 380.5 |  |  | 100
Tiempo Máximo | 430
Tiempo Mínimo | 390
Defectos introducidos | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha |  | Def./Hora
Planificación | 4 | 6 |  | 5 |  | 5.2083 |  | 0.5
Diseño | 4 | 10 |  | 7 |  | 7.2917 |  | 0.33333
Codificación | 30 | 59 |  | 44.5 |  | 46.3542 |  | 0.39333
Revisión del código | 15 | 25 |  | 20 |  | 20.8333 |  | 0.86207
Compilación | 7 | 10 |  | 8.5 |  | 8.8542 |  | 0.5
Pruebas | 8 | 14 |  | 11 |  | 11.4583 |  | 0.18667
Total | 68 | 124 |  | 96 |  | 100
Defectos eliminados | Plan | Real |  | Hasta la Fecha |  | %Hasta la Fecha |  | Def./Hora
Planificación | 1 | 1 |  | 1 |  | 20 |  | 0.083333
Diseño | 4 | 3 |  | 3.5 |  | 12.2807 |  | 0.1
Codificación | 10 | 9 |  | 9.5 |  | 2.7075 |  | 0.06
Revisión del código | 7 | 6 |  | 6.5 |  | 22.807 |  | 0.2069
Compilación | 3 | 3 |  | 3 |  | 10.5263 |  | 0.15
Pruebas | 5 | 5 |  | 5 |  | 17.5439 |  | 0.066667
Total | 30 | 27 |  | 28.5 |  | 85.8654 |  | 0.77143

## Cuaderno de Registro de Tiempos
Sistema de Control de Asistencias del Departamento de Talento Humano de la Empresa Chamorro-Lara
CUADERNO DE REGISTRO DE TIEMPOS
Integrantes: | Sebastian Bolaños, Alisson Caiza, Marco Esparza, Jerly Reinoso |  |  |  |  | Fecha: 11/02/2025
Profesor: | Ing. Jenny Ruíz |  |  |  |  | Class: 2563
Fecha | Comienzo | Fin | T.Interrup. | Inc. Tiempo | Actividad | Comentarios | C | U
2024-12-25 | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Tarea 1 | Definir los requerimientos de autenticación biométrica. | x | 1
2024-12-26 | 12:00 | 14:00 | 0 | 2 | Tarea 2 | Asignar responsabilidades para desarrollo y pruebas. | x | 2
2024-12-27 | 14:00 | 16:00 | 0 | 2 | Tarea 3 | Recibir feedback de seguridad y precisión del sistema. | x | 3
2024-12-28 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Tarea 4 | Crear prototipos de la interfaz y flujo de autenticación. | x | 4
2024-12-29 | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Tarea 5 | Diseñar la arquitectura del sistema biométrico. | x | 5
2024-12-30 | 15:00 | 18:00 | 0 | 3 | Tarea 6 | Configurar herramientas de captura y procesamiento facial. | x | 6
2025-01-02 | 11:00 | 14:00 | 0 | 3 | Tarea 7 | Desarrollar la autenticación con reconocimiento facial. | x | 7
2025-01-04 | 10:00 | 12:30 | 0 | 2025-05-02 | Tarea 8 | Implementar la lógica para gestionar sesiones activas. | x | 8
2025-01-06 | 9:00 | 12:00 | 0 | 3 | Tarea 9 | Registrar y verificar intentos de autenticación. | x | 9
2025-01-07 | 13:00 | 16:00 | 0 | 3 | Tarea 10 | Validar la precisión y corregir errores en detección facial. | x | 10
2025-01-08 | 14:00 | 17:00 | 0 | 3 | Tarea 11 | Optimizar código y mejorar rendimiento en comparación facial. | x | 11
2025-01-09 | 15:00 | 18:00 | 0 | 3 | Tarea 12 | Aplicar feedback de pruebas en entornos reales. | x | 12
2025-01-10 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Tarea 13 | Desplegar la aplicación en el entorno de producción. | x | 13
2025-01-12 | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Tarea 14 | Capacitar a los usuarios sobre el uso del sistema. | x | 14
2025-01-14 | 11:00 | 13:00 | 0 | 2 | Tarea 15 | Presentar la solución completa con reconocimiento facial. | x | 15
2025-01-16 | 14:00 | 17:00 | 0 | 3 | Tarea 16 | Refinar el flujo de autenticación biométrica. | x | 16
2025-01-18 | 12:00 | 14:00 | 0 | 2 | Tarea 17 | Realizar pruebas con usuarios reales en distintos entornos. | x | 17
2025-01-20 | 10:00 | 12:30 | 0 | 2025-05-02 | Tarea 18 | Implementar restricciones y permisos por roles. | x | 18
2025-01-22 | 11:00 | 13:30 | 0 | 2025-05-02 | Tarea 19 | Mejorar el proceso de registro y captura de imágenes. | x | 19
2025-01-24 | 9:00 | 11:30 | 0 | 2025-05-02 | Tarea 20 | Analizar errores en autenticación y corregir fallos. | x | 20
2025-01-26 | 13:00 | 15:00 | 0 | 2 | Tarea 21 | Aplicar los últimos ajustes antes del lanzamiento. | x | 2
2025-02-07 | 13:00 | 16:00 | 0 | 3 | Sprint 1 - RF1 | Ejecutar pruebas unitarias para detección facial. | x | 10
2025-02-08 | 14:00 | 17:00 | 0 | 3 | Sprint 2 - RF2 | Revisar código y optimizar algoritmos de reconocimiento. | x | 11
2025-02-09 | 15:00 | 18:00 | 0 | 3 | Sprint 2 - RF2 | Evaluar la usabilidad con usuarios reales. | x | 12
2025-02-10 | 9:00 | 11:00 | 0 | 2 | Sprint 3 - RF4 | Implementar y probar el despliegue en producción. | x | 13
2025-02-12 | 10:00 | 12:00 | 0 | 2 | Sprint 4 - RF5 | Entrenar al personal en el uso del sistema biométrico. | x | 14
2025-02-14 | 11:00 | 13:00 | 0 | 2 | Sprint 5 - RF6 | Entregar la versión final con mejoras de seguridad. | x | 15

## Diccionario Actividades
Sistema de Control de Asistencias del Departamento de Talento Humano de la Empresa Chamorro-Lara
Diccionario de Actividades
| Actividad | Comentarios
| Tarea 1 | Análisis y priorización de requisitos para autenticación.
| Tarea 2 | Planificación de tareas para el desarrollo del sistema.
| Tarea 3 | Revisión con stakeholders sobre seguridad y accesibilidad.
| Tarea 4 | Prototipado interactivo del flujo de autenticación.
| Tarea 5 | Diseño de la arquitectura del sistema de autenticación.
| Tarea 6 | Configuración del entorno de desarrollo con Python y MongoDB.
| Tarea 7 | Desarrollo del módulo de autenticación con verificación de credenciales.
| Tarea 8 | Implementación del manejo de sesiones y persistencia de usuario.
| Tarea 9 | Desarrollo del sistema de generación de logs de acceso.
| Tarea 10 | Pruebas de aceptación en autenticación y control de acceso.
| Tarea 11 | Revisión de código y optimización de seguridad.
| Tarea 12 | Pruebas con usuarios en diferentes entornos.
| Tarea 13 | Despliegue de la aplicación en un servidor seguro.
| Tarea 14 | Capacitación del personal sobre autenticación y gestión de accesos.
| Tarea 15 | Entrega final del sistema con autenticación robusta.
| Tarea 16 | Implementación de autenticación en restaurante Parrilladas Kandela.
| Tarea 17 | Validación del acceso y autenticación en el restaurante.
| Tarea 18 | Configuración de accesos seguros con autenticación multifactor.
| Tarea 19 | Creación de nuevos usuarios y gestión de permisos.
| Tarea 20 | Evaluación del sistema para detectar vulnerabilidades.
| Tarea 21 | Optimización final del sistema de autenticación.
| Sprint 1 | 1. Registro de usuarios en MongoDB 2. Validación de credenciales 3. Implementación de cifrado de contraseñas 4. Manejo de errores en autenticación.
| Sprint 2 | 5. Implementación de sesiones seguras 6. Integración con reconocimiento facial 7. Control de intentos fallidos de inicio de sesión.
| Sprint 3 | 8. Registro y seguimiento de accesos 9. Creación de roles y permisos 10. Implementación de autenticación multifactor.
| Sprint 4 | 11. Optimización del tiempo de respuesta en autenticación 12. Seguridad en almacenamiento de datos 13. Manejo avanzado de sesiones y expiración de tokens.
| Sprint 5 | 14. Pruebas finales de seguridad 15. Evaluación de rendimiento del sistema 16. Implementación de logs detallados de accesos.

## Cuaderno de Registro de Defecto
Tipos de defectos
| 10 | Documentación | 50 | Interfaz | 90 | Sistema | TOTAL EN MINUTOS: |  | 805
| 20 | Sintaxis | 60 | Comprobación | 100 | Entorno
| 30 | Construcción Paquetes | 70 | Datos
| 40 | Asignación | 80 | Función
Nombre | Sebastian Bolaños, Alisson Caiza, Marco Esparza y Jerly Reinoso | [5 empty] | Fecha | 2024-02-05
Profesor | Ing. Jenny Ruiz | [5 empty] | Programa | Sistema de Control de Asistencias del Departamento de Talento Humano de la Empresa Chamorro-Lara
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección (minutos) | Defecto Corregido
2025-01-08 |  | 1 |  | 10 |  | Diseño | Codificacion |  | 15 | SI
Descripción: |  |  |  | Error en la base de datos: Falta de normalización en las relaciones entre usuarios y roles.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-12 |  | 2 |  | 20 |  | Implementación | Pruebas |  | 30 | SI
Descripción: |  |  |  | Fallo en autenticación: Los tokens de sesión no se generaban correctamente.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-14 |  | 3 |  | 30 |  | Diseño UI/UX | Codificacion |  | 45 | SI
Descripción: |  |  |  | Problema en la interfaz: No se mostraban mensajes de error al fallar el login.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-17 |  | 4 |  | 40 |  | Desarrollo Backend | Pruebas |  | 25 | SI
Descripción: |  |  |  | Fallo en permisos: Usuarios estándar podían acceder a funciones administrativas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-21 |  | 5 |  | 50 |  | Codificación | Despliegue |  | 60 | SI
Descripción: |  |  |  | Error en la gestión de sesiones: Los tokens expiraban antes del tiempo configurado.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-22 |  | 6 |  | 60 |  | Diseño UI | Pruebas |  | 20 | SI
Problema en la UI: El formulario de login no validaba campos vacíos.
Descripción:
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-01-22 |  | 7 |  | 70 |  | Codificación | Pruebas |  | 35 | SI
Descripción: |  |  |  | Error en encriptación: Contraseñas no se almacenaban con hashing adecuado.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-12 |  | 8 |  | 80 |  | Implementación | Despliegue |  | 50 | SI
Descripción: |  |  |  | Error en la generación automática de facturas: el cálculo del impuesto era incorrecto.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-12 |  | 9 |  | 90 |  | Desarrollo Backend | Pruebas |  | 40 | SI
Descripción: |  |  |  | Fallo en la conexión a la base de datos: Se caía el servicio durante alta demanda.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-12 |  | 10 |  | 100 |  | Pruebas | Despliegue |  | 55 | SI
Descripción: |  |  |  | Problema de compatibilidad: No funcionaba correctamente en navegadores antiguos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-12 |  | 11 |  | 50 |  | Diseño UI | Pruebas |  | 25 | SI
Descripción: |  |  |  | Desalineación en la UI: Campos de autenticación no estaban bien organizados.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-12 |  | 12 |  | 20 |  | Codificación | Pruebas |  | 30 | SI
Descripción: |  |  |  | Error en validaciones: Se permitía el ingreso de contraseñas débiles.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 13 |  | 40 |  | Codificación | Pruebas |  | 45 | SI
Descripción: |  |  |  | Sesiones duplicadas: Un mismo usuario podía iniciar sesión varias veces sin restricciones.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 14 |  | 60 |  | Implementación | Pruebas |  | 30 | SI
Descripción: |  |  |  | Fallo en el registro: No se verificaba si el usuario ya existía antes de crearlo.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 15 |  | 80 |  | Desarrollo Backend | Despliegue |  | 50 | SI
Descripción: |  |  |  |  | Error en logs: No se registraban los intentos de inicio de sesión fallidos.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 16 |  | 70 |  | Diseño UI | Pruebas |  | 35 | SI
Descripción: |  |  |  | Incompatibilidad con dispositivos móviles: Login no ajustado a pantallas pequeñas.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 17 |  | 90 |  | Codificación | Pruebas |  | 40 | SI
Descripción: |  |  |  | Fallo en seguridad: No se invalidaban sesiones activas al cambiar de contraseña.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 18 |  | 10 |  | Implementación | Pruebas |  | 25 | SI
Descripción: |  |  |  | Información desactualizada: Documentación incorrecta sobre la API de autenticación.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 19 |  | 50 |  | Diseño UI | Pruebas |  | 20 | SI
Descripción: |  |  |  | Código mal estructurado: Mala implementación en la gestión de roles.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 20 |  | 100 |  | Pruebas | Despliegue |  | 55 | SI
Descripción: |  |  |  | Botones de acción bloqueados: UI no respondía en ciertas condiciones.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 21 |  | 30 |  | Codificación | Pruebas |  | 35 | SI
Descripción: |  |  |  | Incompatibilidad con ciertos navegadores: Fallos en el renderizado de la página de login.
Fecha |  | Nº |  | Tipo |  | Introducido | Eliminado |  | T. Corrección | Defecto Corregido
2025-02-19 |  | 22 |  | 20 |  | Implementación | Pruebas |  | 40 | SI
Descripción: |  |  |  | Error en despliegue: Configuración de producción mal definida.

## Cuaderno de trabajo
Sistema de Control de Asistencias del Departamento de Talento Humano de la Empresa Chamorro-Lara
CUADERNO DE TRABAJO
Nombre: | Sebastian Bolños, Alisson Caiza, Marco Esparza y Jerly Reinoso | [8 empty] | Fecha: | 2024-10-26
Trabajo | Fecha | Proceso | Estimado |  | Real |  |  | Hasta la fecha
|  |  | Tiempo | Unidades | Tiempo | Unidades | Velocidad | Tiempo | Unidades | Velocidad | MAX | MIN
1 | 2024-12-25 | Análisis | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| Descripción | priorización de requisitos de autenticación
2 | 2024-12-26 | Planificación | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Definición del flujo de autenticación y roles de usuario
3 | 2024-12-27 | Revisión | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Validación con stakeholders sobre seguridad y accesibilidad
4 | 2024-12-28 | Diseño | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| Descripción | Diseño del flujo de autenticación y recuperación de cuentas
5 | 2024-12-29 | Arquitectura | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
| Descripción | Estructura del sistema y conexión con base de datos
6 | 2024-12-30 | Configuración | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Configuración del entorno con Python y MongoDB
7 | 2025-01-02 | Desarrollo | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5
| Descripción | Desarrollo del módulo de autenticación con hashing seguro
8 | 2025-01-04 | Desarrollo | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
| Descripción | Implementación del manejo de sesiones seguras
9 | 2025-01-06 | Desarrollo | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4
| Descripción | Integración de autenticación por reconocimiento facial
10 | 2025-01-07 | Pruebas | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| Descripción | Pruebas unitarias e integración del sistema
11 | 2025-01-08 | Revisión | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
| Descripción | Optimización del código y revisión de seguridad
12 | 2025-01-09 | Pruebas | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
| Descripción | Pruebas con usuarios y simulación de intentos de acceso
13 | 2025-01-10 | Despliegue | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19 | 19 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Despliegue en el entorno de producción con HTTPS
14 | 2025-01-12 | Capacitación | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Capacitación del personal en uso y administración del sistema
15 | 2025-01-14 | Entrega | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 1 | 7 | 2
| Descripción | Entrega final del sistema de autenticación
16 | 2025-01-16 | Validación | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | 21 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Validación del sistema en diferentes entornos y dispositivos
17 | 2025-01-18 | Validación | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1
| Descripción | Pruebas de autenticación en escenarios adversos
18 | 2025-01-20 | Seguridad | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 25 | 25 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Implementación de doble factor de autenticación (2FA)
19 | 2025-01-22 | Validación | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 18 | 1 | 7 | 2
| Descripción | Creación de roles de usuario y control de acceso
20 | 2025-01-24 | Evaluación | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 27 | 27 | 1 | 6 | 2
| Descripción | Evaluación del rendimiento y seguridad del sistema
21 | 2025-01-26 | Optimización | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1
| Descripción | Optimización final del sistema de autenticación

## Calculo de Defectos
EL TAMAÑO DEL PRODUCTO
Tabla 6.2 Tiempos de desarrollo de programas
INTEGRANTES | Sebastian Bolaños |  | PROFESOR | Ing. Ivan Valencia | FECHA | 2025-02-26
Alisson Caiza
| Marco Esparza |  |  |  | CLASE
Jerly Reinoso
https://github.com/mvesparza/2563_G6_ACSW
Anterior |  |  |  | Nuevo
Programa | Defectos | LOC |  | Programa | Defectos | LOC
1 | 3 | 230 |  | 1 | 1 | 260
2 | 2 | 196 |  | 2 | 0 | 180
3 | 4 | 99 |  | 3 | 1 | 130
4 | 3 | 46 |  | 4 | 2 | 65
5 | 2 | 16 |  | 5 | 1 | 14
6 | 4 | 87 |  | 6 | 2 | 95
7 | 2 | 381 |  | 7 | 1 | 340
8 | 1 | 133 |  | 8 | 0 | 145
9 | 2 | 50 |  | 9 | 0 | 49
10 | 2 | 30 |  | 10 | 1 | 32
11 | 2 | 89 |  | 11 | 0 | 74
12 | 3 | 49 |  | 12 | 1 | 55
13 | 1 | 81 |  | 13 | 0 | 90
14 | 1 | 25 |  | 14 | 0 | 30
15 | 5 | 14 |  | 15 | 2 | 15
16 | 13 | 125 |  | 16 | 7 | 980
17 | 1 | 11 |  | 17 | 0 | 15
18 | 5 | 11 |  | 18 | 3 | 20
19 | 2 | 15 |  | 19 | 1 | 13
20 | 2 | 15 |  | 20 | 1 | 20
21 | 3 | 19 |  | 21 | 1 | 21
22 | 5 | 31 |  | 22 | 2 | 47
23 | 1 | 40 |  | 23 | 0 | 45
24 | 2 | 28 |  | 24 | 0 | 30
25 | 2 | 112 |  | 25 | 0 | 120
26 | 1 | 148 |  | 26 | 0 | 170
27 | 4 | 107 |  | 27 | 2 | 5
28 | 1 | 7 |  | 28 | 0 | 45
29 | 2 | 54 |  | 29 | 2 | 50
30 | 3 | 170 |  | 30 | 1 | 155
31 | 1 | 58 |  | 31 | 1 | 62
32 | 2 | 65 |  | 32 | 1 | 59
33 | 5 | 25 |  | 33 | 2 | 18
34 | 2 | 41 |  | 34 | 0 | 60
35 | 6 | 701 |  | 35 | 2 | 750
36 | 2 | 28 |  | 36 | 0 | 39
37 | 3 | 148 |  | 37 | 0 | 138
38 | 5 | 9 |  | 38 | 1 | 10
39 | 1 | 8 |  | 39 | 0 | 7
40 | 2 | 9 |  | 40 | 0 | 11
Total | 113 | 3511 |  | Total | 39 | 4464
Servidor de autenticación |  |  |  | Servidor de autenticación
1 | 15 | 110 |  | 1 | 3 | 1060
Total | 15 | 110 |  | Total | 3 | 1060
|  |  |  | Dd plan= N plan + Dd plan /1000 |  |  | 7.6032
|  |  |  | LOC | 5524 | Nuevo Programa
|  |  |  | Dd plan | 5524.0353 | defectos/KLOC
LOC Total (N) | 3621
Defectos Totales (D) | 128
Dd | 1000
Dd | 35.3494
CONCLUSIÓN
El análisis del sistema de autenticación revela una alta incidencia de fallos en la gestión de sesiones y en la validación de credenciales, con un índice de errores significativo en la implementación de permisos y cifrado de contraseñas. Se detectaron vulnerabilidades en la autenticación multifactor y en la estabilidad de la conexión con la base de datos bajo alta carga. Para mejorar la seguridad y confiabilidad, se recomienda implementar pruebas automatizadas en cada actualización, reforzar la validación de usuarios con mecanismos más robustos y optimizar el almacenamiento seguro de datos sensibles. Además, la capacitación del equipo en prácticas de seguridad avanzadas será clave para reducir defectos en el futuro y fortalecer la protección del sistema.