## 1. PROGRAMA
[14 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-JUN-20
[14 empty] | REV.UPDI |  | 2024-JUN-20
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [13 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Examinar la implementación de los estándares de pruebas conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, asegurando su adecuada aplicación, y analizar su coherencia con las prácticas de gestión de calidad establecidas en la familia de normas ISO 9000.
ALCANCE: La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la especificación de requisitos generada durante el proceso de desarrollo de un producto software. Asimismo, se verificará la adecuación de un plan de pruebas optimizado mediante la revisión de casos de prueba alineados con los estándares de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, con especial atención a los aspectos indicados en: 6.3 Redacción de casos de prueba "Composing test cases(6.3)" 6.2: Identificación de palabras clave ("Identifying keywords(6.2)"). 6.4: Pruebas basadas en palabras clave y en datos ("Keywords and data-driven testing(6.4)"). 6.5: Modularidad y refactorización ("Modularity and Refactoring(6.5)").
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Sebastian Bolaños.Alisson Caiza,Marco Esparza, Jerly Reinoso.
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | JULIO | [7 empty] | Agosto |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  |  | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 5 | 12 | 19 | 26
1 | Reunion de Apertura | 1 |  |  | x | [9 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas Presentación de la auditoria realizada |  | Alisson Caiza
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 1 | 2 |  |  |  | x | [8 empty] | Reunir evidencias objetivas por medio de informes, documentos, observación de actividades con jira y cucumber |  | Alisson Caiza
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 2 | 3 |  |  |  | X | x | [7 empty] | Comunicar las no Conformidades identificadas que necesiten una acción correctiva inmediata. Programa de auditoría. |  | Sebastian Bolaños
4 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 3 | 4 |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | Registrar con claridad las No Conformidades, Oportunidades de Mejora y observaciones relevantes, asegurando que puedan ser presentadas con precisión en las conclusiones. |  | Marco Esparza
5 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 4 | 5 |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | Análisis objetivo y completo. |  | Alisson Caiza
6 | Juntas del equipo auditor | 6 | [7 empty] | x |  |  |  |  | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información recopilada Análisis de resultados preliminares Planificación de acciones correctivas Revisión de la eficiencia del proceso de auditoría |  | Jerly Reinoso
7 | Ejecución de la auditoría Normas aplicables: ISO 19011, ISO/IEC 29119-5 | 7 | [8 empty] | x |  |  |  | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Sebastian Bolaños
8 | Revisión de evidencias Normas aplicables: ISO 19011, ISO/IEC 17021 | 8 | [9 empty] | x |  |  | Reunion organizada para modificar las evidencias presentadas |  | Marco Esparza
9 | Informe final y cierre de auditoría Normas aplicables: ISO 19011, ISO 9001 | 9 | [10 empty] | x |  | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Marco Esparza
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202450
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-11-22
Auditor: Nicole Lara
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula
Testing | 2024-11-22 | 11:00 13:00 | IEEE 830 | Software Requirements Specification: Reviewing the documentation for completeness, accuracy, and compliance with the IEEE 830 guideline for software requirements. | Alisson Caiza | Nicole Lara | 5.2
| 2024-12-02 | 11:00 13:00 | IEEE 1012 | Software Verification and Validation: Assessing the processes used for verification and validation to ensure software reliability and compliance with the IEEE 1012 standard. | Sebastian Bolaños | Nicole Lara | 5.3
| 2024-12-15 |  | IEEE 1074 | Software Architecture Documentation: Evaluating the structure and content of the software architecture documentation for adherence to the IEEE 1074 standard. | Marco Esparza | Nicole Lara | 5.5
| 2024-12-17 |  | IEEE 830 | Requirements Traceability: Verifying the traceability of requirements to implementation and validation stages, ensuring alignment with the IEEE 830 standard for software requirements. | Jerly Reinoso | Nicole Lara | 5.6
| 2024-12-20 | 11:00 13:00 | IEEE 1061 | Software Process Descriptions: Analyzing the engineering process descriptions for clarity, traceability, and compliance with the IEEE 1061 guidelines. | Alisson Caiza | Nicole Lara | 5.8