## 1. PROGRAMA
[14 empty] | Fecha de Emisión: |  | 2024-JUN-20
[14 empty] | REV.UPDI |  | 2024-JUN-20
Código: UPDI-PRG-V1-2024-040 | [13 empty] | Versión:1.2 |  | 1.0
OBJETIVOS: Examinar la implementación de los estándares de pruebas conforme a la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, asegurando su adecuada aplicación, y analizar su coherencia con las prácticas de gestión de calidad establecidas en la familia de normas ISO 9000.
ALCANCE: La auditoría abarcará toda la documentación relacionada con la especificación de requisitos generada durante el proceso de desarrollo de un producto software. Asimismo, se verificará la adecuación de un plan de pruebas optimizado mediante la revisión de casos de prueba alineados con los estándares de la norma ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016, con especial atención a los aspectos indicados en: 6.3 Redacción de casos de prueba "Composing test cases(6.3)" 6.2: Identificación de palabras clave ("Identifying keywords(6.2)"). 6.4: Pruebas basadas en palabras clave y en datos ("Keywords and data-driven testing(6.4)"). 6.5: Modularidad y refactorización ("Modularity and Refactoring(6.5)").
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO/IEC/IEEE 29119-5:2016
RESPONSABILIDADES: Sebastian Bolaños.Alisson Caiza,Marco Esparza, Jerly Reinoso.
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre. (ISO 9000): Determinar sí son necesarios cambios al alcance de la auditoría, Determinar sí las investigaciones en la auditoría deben ser extendidas a otras áreas, más allá del alcance de la auditoría definido, Redirigir la fuerza laboral del equipo auditor para cumplir las condiciones cambiantes Mantener seguimiento en el programa de la auditoría. Mantener a las organizaciones auditora y auditada, informadas de cualquier cambio en el alcance o programa.
Auditores: Cumplir con el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.
Auditados: Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raiz.
PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna para las pruebas realizadas a un proyecto de desarrollo de software.
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).
Nº | PROCESO AUDITADO (MAPA/PROCESOS) | COD | JULIO | [7 empty] | Agosto |  |  |  | Procesos/ Actividades |  | RESPONSABLE DEL PROCESO:
|  |  | Semana 1 |  | Semana 2 |  | Semana 3 |  | Semana 4 |  | Semana 5
|  |  | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 29 | 31 | 5 | 12 | 19 | 26
1 | Reunion de Apertura | 1 |  |  | x | [9 empty] | Lista de Asistencia Presentación del Equipo Auditor Directrices de la Auditoría Revisión la Agenda de la Auditoría Establecimiento de Líneas de Comunicación Respuestas a Preguntas Presentación de la auditoria realizada |  | Alisson Caiza
2 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 1 | 2 |  |  |  | x | [8 empty] | Reunir evidencias objetivas por medio de informes, documentos, observación de actividades con jira y cucumber |  | Alisson Caiza
3 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 2 | 3 |  |  |  | X | x | [7 empty] | Comunicar las no Conformidades identificadas que necesiten una acción correctiva inmediata. Programa de auditoría. |  | Sebastian Bolaños
4 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 3 | 4 |  |  |  | x | x | x | [6 empty] | Registrar con claridad las No Conformidades, Oportunidades de Mejora y observaciones relevantes, asegurando que puedan ser presentadas con precisión en las conclusiones. |  | Marco Esparza
5 | Desarrollo con el estándar ISO/IEC 29119-5:2016 Parte 4 | 5 |  |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | Análisis objetivo y completo. |  | Alisson Caiza
6 | Juntas del equipo auditor | 6 | [7 empty] | x |  |  |  |  | Seguimiento de avances Evaluación y revisión de la información recopilada Análisis de resultados preliminares Planificación de acciones correctivas Revisión de la eficiencia del proceso de auditoría |  | Jerly Reinoso
7 | Ejecución de la auditoría Normas aplicables: ISO 19011, ISO/IEC 29119-5 | 7 | [8 empty] | x |  |  |  | Criterios de la Auditoría Documentación de no conformidades, problemas y áreas de interés Conclusiones y Recomendaciones |  | Sebastian Bolaños
8 | Revisión de evidencias Normas aplicables: ISO 19011, ISO/IEC 17021 | 8 | [9 empty] | x |  |  | Reunion organizada para modificar las evidencias presentadas |  | Marco Esparza
9 | Informe final y cierre de auditoría Normas aplicables: ISO 19011, ISO 9001 | 9 | [10 empty] | x |  | Lista de asistentes Descripción del alcance y propósito de la auditoría Presentación del Informe Final Mejoramientos y buenas prácticas Descripción de problemas observados Recomendaciones para mejoramiento y áreas de posible interés en el futuro |  | Marco Esparza
| NOMENCLATURA |  | Auditoría Interna
Seguimiento Auditoría Interna
Importante: La programacíon de auditorias internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas previas.
Elaborado por: | [6 empty] | Revisado y Aprobado por:
| FECHA DE ELABORACIÓN: | [5 empty] | FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:

## 2. PLAN DE AUDITORIA
v
Plan para la Auditoria PACAL-INST-2024 DCCO - ESPE MATRIZ PAO 202450
|  |  | Versión: | 1
|  |  | Date: | 2024-11-22
Auditor: Nicole Lara
AREA/PACAL | DIA | HORA | CÓDIGO | Proceso /Responsable / Àrea | Responsable del proceso | Auditor | Clausula | Observaciones
Testing | No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Layers in Keyword-Driven Testing Overview(5.2.1): Keywords can represent actions at different abstraction levels | No aplica | Nicole Lara | 5.2.1 | En el proyecto actual, no se especifica la implementación de una estructura de capas para las pruebas basadas en palabras clave. Aunque sería útil en proyectos más complejos, el alcance del proyecto no incluye esta diferenciación.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Domain layer(5.2.2): Keywords in the domain layer correspond to business or domain related activities and reflect the terminology used by domain experts. | No aplica | Nicole Lara | 5.2.2 | El proyecto no menciona un enfoque basado en dominios específicos, ni una estructura formal para gestionar las palabras clave desde esta perspectiva.
| 2025-01-07 | 12:00 14:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test interface layer(5.2.3): Keywords at the test interface layer refer to a specific type of test interface | Jerly Reinoso | Nicole Lara | 5.2.3 | Aunque relevante para pruebas de interfaz, el alcance del proyecto se centra en pruebas generales y no en la integración directa con capas de interfaz específicas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Multiple layers(5.2.4): To combine the advantages of several layers (e.g. domain layer and test interface layer), a framework is required, which can help manage hierarchical keywords | No aplica | Nicole Lara | 5.2.4 | No aplica debido a que no requiere la combinación de capas como el dominio y la interfaz de pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Simple keywords (5.3.1): Simple keywords, which are often used at the test interface layer (e.g. "MenuSelect" or "PressButton") | No aplica | Nicole Lara | 5.3.1 | No aplica porque no incluye una categorización explícita de palabras clave simples, como "MenuSelect" o "PressButton".
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composite keywords(5.3.2): Simple keywords are sufficient to compose and execute test cases but are often insufficient to reflect functional features. | No aplica | Nicole Lara | 5.3.2 | No aplica por que no menciona el uso de palabras clave compuestas ni la necesidad de crear acciones complejas mediante ellas. El alcance del proyecto no requiere esta funcionalidad.
| 2025-01-08 | 12:00 14:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Navigation/interaction (input) and verification (output) (5.3.3): Classification of keywords into two main categories: navigation/interaction (input) and verification (output). | Jerly Reinoso | Nicole Lara | 5.3.3 | se considera la clasificación de palabras clave en dos categorías principales: navegación/interacción (entrada) y verificación (salida), lo cual forma parte del enfoque de pruebas implementado en el proyecto.
| 2025-01-09 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Keywords and test result(5.3.4): Relationship between the keywords used and the test results | Alisson Caiza | Nicole Lara | 5.3.4 | Esta cláusula aborda la relación entre las palabras clave utilizadas y los resultados de las pruebas, lo cual es relevante para el análisis e interpretación de los resultados dentro del alcance del proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Types of keywords - Keywords and Data(5.4): Use of data in combination with keywords, including how dynamic or static data is used in keyword-driven tests. | No aplica | Nicole Lara | 5.4 | El alcance del proyecto no especifica la utilización de datos en las pruebas basadas en palabras clave, ni la integración de datos dinámicos con estas.
| 2025-01-08 | 17:00 19:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Identifying Keywords(6.2): Is a pivotal task in Keyword-Driven Testing as the contents, granularity and structure of the keywords can impact the way keyword test cases are defined. It is important to name keywords in a way that appears natural to the people who will be working with them. | Alisson Caiza | Nicole Lara | 6.2 | Fundamental para estandarizar y organizar las pruebas del sistema de control de inventario.
| 2025-01-10 | 10:00 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Composing test cases(6.3): Keyword test cases can be composed from previously-defined keywords. In the process of writing test cases, it can occur that missing keywords are discovered and can, therefore, be defined after that point. | Marco Esparza | Nicole Lara | 6.5 | Facilita la actualización de pruebas conforme evolucionen las funcionalidades del sistema de inventario.
| 2025-01-08 | 17:00 19:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keywords and data-driven testing(6.4): Keyword testing with separate parameters allows reusing action sequences with different data, stored in tables or databases, thus creating new tests | Sebastian Bolaños | Nicole Lara | 6.4 | Esencial para probar diferentes escenarios y asegurar la robustez del inventario ante datos variables.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Modularity and refactoring(6.5) : Modularity in Keyword-Driven Testing is used to improve the longevity of the test cases. However, with the passage of time, changes in the test item, new test cases or new people on the team can all lead to maintenance issues. | No aplica | Nicole Lara | 6.3 | No aplica porque no se identifica la necesidad de modularidad o refactorización para la longevidad de los casos de prueba.
| 2025-01-10 | 10:00 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process(6.6): This clause describes the relationship between the activities of this process and Keyword Driven Testing. | Jerly Reinoso | Nicole Lara | 6.6 | Esta cláusula describe la relación entre las actividades del proceso de diseño de pruebas y las pruebas basadas en palabras clave, lo cual es considerado dentro del enfoque del proyecto.
| 2025-01-10 | 10:00 12:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - Overview (6.6.1): Provides an overview of the keyword-driven test design process. | Marco Esparza | Nicole Lara | 6.6.1 | Esta cláusula proporciona una visión general del proceso de diseño de pruebas basado en palabras clave, aunque en el proyecto no se detalla un proceso formalizado más allá de los casos básicos definidos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD1 Identify Feature Sets (6.6.2): Explains how to identify system feature sets to organize them into keywords.. | No aplica | Nicole Lara | 6.6.2 | No se ha especificado en el proyecto la necesidad de identificar conjuntos de características o funcionalidades para organizarlas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD2 Derive Test Conditions(6.6.3): Explains how to derive test conditions from the feature sets. | No aplica | Nicole Lara | 6.6.3 | El proyecto no menciona un enfoque estructurado para derivar condiciones de prueba basadas en características.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD3 Derive Test Coverage Items(6.6.4): Defines how to derive coverage items to ensure that tests encompass all relevant system aspects. | No aplica | Nicole Lara | 6.6.4 | Aunque importante para garantizar cobertura, el proyecto no incluye un enfoque explícito para gestionar elementos de cobertura.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Overview(6.6.5.1): Defines how to derive coverage elements to ensure that tests cover all relevant system aspects. | No aplica | Nicole Lara | 6.6.5.1 | El proyecto no detalla un enfoque metodológico para derivar casos de prueba más allá de los ya planificados.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Determine pre-conditions(6.6.5.2): Describes how to determine the necessary preconditions to execute test cases. | No aplica | Nicole Lara | 6.6.5.2 | Aunque relevante, el alcance actual no incluye un enfoque específico para gestionar precondiciones dentro de los casos de prueba.
| 2025-01-10 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Select input values (6.6.5.3): Explains how to select input values for test cases. | Sebastian Bolaños | Nicole Lara | 6.6.5.3 | Esta cláusula explica cómo seleccionar valores de entrada para los casos de prueba, aunque el proyecto no detalla un proceso específico basado en palabras clave para la selección de estos valores.
| 2025-01-10 | 15:00 17:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD4 Derive Test Cases - Select actions(6.6.5.4): Explains how to select input values for the test cases. | Alisson Caiza | Nicole Lara | 6.6.5.4 | Esta cláusula explica cómo seleccionar las acciones para los casos de prueba. Aunque el proyecto no requiere un enfoque detallado para seleccionar acciones, esta cláusula está considerada dentro del alcance del proyecto.
| 2025-01-11 | 9:00 11:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Determine expected results(6.6.5.5): The tester will determine expected results and implement checks or feedback on results using keywords | Sebastian Bolaños | Nicole Lara | 6.6.5.5 | Esta cláusula aborda cómo determinar los resultados esperados e implementar verificaciones utilizando palabras clave. Aunque el proyecto no implementa explícitamente este enfoque, se considera dentro del proceso de pruebas.
| 2025-01-11 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | TD5 Assemble Test Sets(6.6.6): Test sets can be formed from keyword test cases | Alisson Caiza | Nicole Lara | 6.6.6 | Esta cláusula explica cómo los conjuntos de prueba pueden formarse a partir de casos de prueba basados en palabras clave. Aunque en el proyecto no se implementa un ensamblaje formal de conjuntos de prueba y se manejan casos de prueba independientes, esta cláusula forma parte del enfoque general del proceso de pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing in the Test Design Process - TD6 Derive Test Procedures(6.6.7):Explains how to derive test procedures from keywords and test cases. | No aplica | Nicole Lara | 6.6.7 | Aunque relevante para proyectos más grandes, el proyecto no incluye procedimientos detallados basados en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Application of Keyword-Driven Testing - Converting non keyword-driven test cases into Keyword-Driven Testing (6.7): Explains how to transform existing test cases into keyword-driven tests. | No aplica | Nicole Lara | 6.7 | El proyecto no incluye la transformación de pruebas existentes a pruebas basadas en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing Frameworks Overview(7.1): Provides a general overview of keyword-driven testing frameworks. | No aplica | Nicole Lara | 7.1 | El alcance del proyecto no incluye la creación o implementación de marcos específicos para pruebas basadas en palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Overview(7.2.1): Provides a general overview of the essential components needed for a keyword-driven testing framework. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.1 | El proyecto no está diseñado para implementar un marco completo de pruebas, sino que se enfoca en casos básicos de pruebas automatizadas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Keyword-driven Editor(7.2.2): A specific editor to create and manage keywords used in tests. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.2 | El proyecto no incluye la creación o uso de un editor dedicado para palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Decomposer(7.2.3): Component that breaks down complex test cases into simpler actions | No aplica | Nicole Lara | 7.2.3 | Las pruebas en este proyecto no son lo suficientemente complejas como para requerir un descompositor.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Data sequencer(7.2.4): Manages and organizes the data sequence for keyword-driven tests. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.4 | El alcance del proyecto no incluye el uso de datos secuenciales ni su integración en las pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Manual test assistant(7.2.5): Assistant for performing manual tests that complement automated tests. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.5 | El proyecto se centra exclusivamente en pruebas automatizadas, no en asistencias manuales.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Tool bridge(7.2.6): Enables integration between automated testing tools and other systems. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.6 | No se requiere integración entre herramientas o sistemas externos en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework Test execution environment and execution engine(7.2.7): Describes the test execution environment and execution engine. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.7 | Aunque relevante para proyectos más avanzados, el alcance del proyecto no incluye la implementación de un entorno de ejecución avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Keyword library (7.2.8): A library that stores and organizes all the keywords used in tests. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.8 | El proyecto no utiliza una biblioteca formal para almacenar palabras clave.
| 2025-01-09 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Data (7.2.9): Data management for keyword-driven tests. | Sebastian Bolaños | Nicole Lara | 7.2.9 | Esta cláusula aborda la gestión de datos para pruebas basadas en palabras clave. Aunque no se ha especificado el uso de datos en las pruebas del proyecto, se considera dentro del proceso de pruebas a seguir.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Components of a Keyword-Driven Testing framework - Script repository (7.2.10): Managing the versioning, reuse, and maintenance of test scripts. | No aplica | Nicole Lara | 7.2.10 | Las pruebas son de alcance básico o moderado y no necesitan la complejidad de un repositorio de scripts dedicado.
| 2025-01-09 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - General information on basic attributes(7.3.1): Introduces the main characteristics that a keyword-driven testing framework should have. | Marco Esparza | Nicole Lara | 7.3.1 | Esta cláusula introduce las principales características que un marco de pruebas basado en palabras clave debería tener. Aunque el proyecto no requiere un marco formal ni la definición explícita de estos atributos básicos, la cláusula está considerada dentro del enfoque general del proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - General attributes(7.3.2): Details the basic attributes that facilitate the design and maintenance of the framework. | No aplica | Nicole Lara | 7.3.2 | No se contempla la creación de un marco en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Dedicated keyword-driven editor (tool) (7.3.3):Editor specifically designed to manage keywords in tests.. | No aplica | Nicole Lara | 7.3.3 | El proyecto no utiliza ni implementa herramientas específicas para la gestión de palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - .E66.Decomposer and data sequencer(7.3.4): Tools to divide test cases and manage the data sequence. | No aplica | Nicole Lara | 7.3.4 | El proyecto no incluye datos complejos ni requiere descomposición.
| 2025-01-07 | 11:00 13:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Keyword-Driven Testing FrameworksBasic attributes of the Keyword-Driven Testing framework test assistant (tool) (7.3.5): Tool that supports the execution of manual or hybrid tests. | Jerly Reinoso | Nicole Lara | 7.3.5 | Esta cláusula se refiere a las herramientas que apoyan la ejecución de pruebas manuales o híbridas. Aunque las pruebas manuales no forman parte del enfoque del proyecto actual, la cláusula está incluida en el proceso general de pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Tool bridge(7.3.6): Component that allows the connection between testing tools and other systems. | No aplica | Nicole Lara | 7.3.6 | El proyecto no requiere integraciones con otros sistemas.
| 2025-01-11 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Test execution engine(7.3.7): Test execution engines are designed to execute test cases by addressing one or more test interfaces | Marco Esparza | Nicole Lara | 7.3.7 | Esta cláusula describe los motores de ejecución de pruebas, que están diseñados para ejecutar casos de prueba mediante una o más interfaces de prueba. Aunque en el proyecto no se ejecutan pruebas utilizando diversas interfaces de prueba, esta cláusula es parte del marco general de pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Keyword library(7.3.8): Library that organizes and manages keywords for repetitive tests. | No aplica | Nicole Lara | 7.3.8 | No se utiliza una biblioteca formal para gestionar palabras clave.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Basic attributes of the Keyword-Driven Testing framework - Script repository (7.3.9): Repository for saving and managing test scripts. | No aplica | Nicole Lara | 7.3.9 | El proyecto no menciona el uso de repositorios específicos para scripts de prueba.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - General information on advanced attributes(7.4.1): Introduction to advanced attributes that optimize testing frameworks. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.1 | El proyecto no incluye un marco avanzado.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - General attributes(7.4.2): Advanced attributes that enhance the efficiency and maintenance of the framework. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.2 | No se contempla el uso de atributos avanzados en el proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Dedicated keyword-driven editor (tool) (7.4.3): Advanced tool for editing keywords | No aplica | Nicole Lara | 7.4.3 | No se requiere un editor avanzado para este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Decomposer and data sequencer(7.4.4): Advanced data and test case decomposition management.. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.4 | El proyecto no incluye gestión avanzada de datos.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Manual test assistant(7.4.5): Advanced tool for complementing manual tests. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.5 | El proyecto no incluye pruebas manuales.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Tool bridge(7.4.6): Enables advanced integrations between tools. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.6 | No se requiere integración avanzada de herramientas.
| 2025-01-11 | 13:00 15:00 | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Test execution environment and execution engine(7.4.7): Provides an advanced environment for test execution. | Jerly Reinoso | Nicole Lara | 7.4.7 | Esta cláusula describe un entorno avanzado para la ejecución de pruebas. Aunque el proyecto no implementa un entorno avanzado, la cláusula forma parte del enfoque general del proceso de pruebas.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Keyword library(7.4.8): Advanced library for organizing keywords. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.8 | No se utiliza una biblioteca avanzada.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Test data support (7.4.9): Advanced support for managing data used in tests. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.9 | No se gestionan datos de prueba complejos en este proyecto.
| No aplica: | No aplica: | ISO-ICE-IEEE-29119-5 | Advanced attributes of frameworks - Script repository(7.4.10): Advanced repository for managing test scripts. | No aplica | Nicole Lara | 7.4.10 | No se contempla un repositorio avanzado para los scripts.