## Hoja 1
Tabla 6.2 Tiempos de Lectura
Grupo: | 6 |  | Fecha: | 2025-02-03
Profesor: | Ing. Dario Morales
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC
| 1 | 120 | 90 | 1.3333
| 2 | 60 | 39 | 1.5385
| 3 | 45 | 13 | 3.4615
| 4 | 30 | 19 | 1.5789
| Totales | 255 | 161
| Medias | 63.75 | 40.25 | 1.9781

## Hoja 2
Tabla 6.3 Rangos de tamaños de programas
Grupo: | 6 |  | Fecha: | 2025-02-03
Profesor: | Ing. Dario Morales
| Programa | Tiempo de Desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
| 1 | 120 | 90 | 1.3333 | Mensajes de usuario y sistema
| 2 | 60 | 39 | 1.5385 | Ingreso nombre de usuario
| 3 | 45 | 13 | 3.4615 | Gestion de la interfaz principal
| 4 | 30 | 19 | 1.5789 | Estilos y presentacion visual

## Hoja 3
Tabla 6.4 Formulario para estimar el tamaño del programa
Grupo: | 6 |  | Fecha: | 2025-02-03
Profesor: | Ing. Dario Morales
| Programa | LOG | Func. Anteriores | Funciones Estimadas | Min | Media | Max
| 1 | 90 | Mensajes de usuario | Mensajes completos | 80 | 1.3333 | 100
| 2 | 39 | Ingreso de Usuario | Manejo de usuarios | 35 | 1.5385 | 45
| 3 | 13 | Interfaz Principal | Interfaz Basica | 10 | 3.4615 | 16
| 4 | 19 | Estilos VIsuales | Estilos generales | 15 | 1.5789 | 25
| Estimado |  |  |  | 140 | 7.9123 | 186
Comentarios: - Los programas con mayor LOC, como el 1, presentan una mayor complejidad debido a la integración de múltiples funciones, como la gestión de mensajes y la actualización en tiempo real. Se recomienda asignar un rango amplio para futuras estimaciones. - 2 y 3 tienen tamaños más pequeños y tiempos de desarrollo más rápidos. Pueden ser utilizados como referencia para estimar componentes simples o formularios básicos. - Los estilos definidos en 4 pueden variar dependiendo de la complejidad visual del proyecto, por lo que los valores máximos estimados son ligeramente superiores. - A medida que se desarrollen más programas, se recomienda actualizar estas estimaciones y categorizarlas según funciones específicas (por ejemplo: lógica de negocio, interfaces de usuario, estilos). - Considerar que el tiempo por LOC puede variar en función de la experiencia del desarrollador y la reutilización de componentes ya existentes.